## 2015
Montage-Stundennachweis
| Kunde: | Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg
Projekt:
2026
KW | Monteur | Ausgeführte Arbeiten | Beginn | Pause | Ende | Gesamt-
13 | [5 empty] | Std.
Mo. | [5 empty] | 0
den: | [5 empty] | 0
2026-03-23 | [5 empty] | 0
0
0
Di. | S. Tyschenko | Sterilluft L200 (auftrag 89093) | 6:30 | 1:00 | 17:30 | 10
den: | A. Novikau |  | 6:30 | 1:00 | 17:30 | 10
2026-03-24 | K.Kroll |  | 9:30 | 0:00 | 11:30 | 2
0
0
Mi. | S. Tyschenko | Rückbauarbeiten Leitungsdemontagen und Umfeldbereinigung von Altlasten | 6:20 | 1:00 | 17:20 | 10
den: | A. Novikau |  | 6:20 | 1:00 | 17:20 | 10
2026-03-25 | K.Kroll |  | 6:20 | 1:00 | 17:20 | 10
0
0
Do. | S. Tyschenko | Rückbauarbeiten Leitungsdemontagen und Umfeldbereinigung von Altlasten | 6:30 | 1:00 | 17:30 | 10
den: | A. Novikau |  | 6:30 | 1:00 | 17:30 | 10
2026-03-26 | S.Ismailov. | 4xRammschutz Fördertechnik Westfalia EG | 7:00 | 1:00 | 16:00 | 8
0
0
Fr. | S. Tyschenko | Reparatur CIP Vorlaufleitung bei PS-120 (auftrag 90063) | 6:20 | 1:00 | 17:20 | 10
den: | A. Novikau |  | 6:20 | 1:00 | 17:20 | 10
2026-03-27 | S.Ismailov. | 4XRammschutz Fördertechnik Westfalia EG | 6:20 | 1:00 | 16:00 | 8
| K.Kroll |  | 7:30 | 1:00 | 17:30 | 9
Sa. | S. Tyschenko | Umschluss Sterilluft L200 (auftrag 89093) | 6:40 | 1:00 | 17:40 | 10
den: | O.Malchukov | Rückbauarbeiten Leitungsdemontagen | 6:40 | 1:00 | 17:40 | 10
2026-03-28 | K.Kroll | Restarbeiten Erweiterung Mischanlage Frischkäserei | 6:30 | 1:00 | 17:30 | 10
| S.Ismailov. | Einbau pH Armatur in Abwassertankanlage | 7:00 | 1:00 | 17:00 | 9
| A.Capanidi | Dämmung Eiswasserverteiler (auftrag 88962) | 8:00 | 0:30 | 16:00 | 7.5
So. | S. Tyschenko | Reparatur Ventilgehäuse V8315 bei Tank 27 (Werkstattauftrag 9055) | 6:40 | 1:00 | 17:40 | 10
den: | [5 empty] | 0
2026-03-29 | K.Kroll |  | 8:30 | 0:00 | 11:30 | 3
Normal-Std. | [5 empty] | 176.5
Verbrauchsmaterial:
Unterschrift Auftragnehmer: |  |  | Unterschrift Kunde:
Kroll GmbH